## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Team Contract | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 7
Project Proposal | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 5
Literature Review | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 11
Dataset Collection | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 7
Project Data Analysis | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 9
Replication Analysis | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 6
Validation | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 4
Documentation | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 30
Final Project Report | 2023-11-11 | 2023-11-22 | 11
Project Presentation | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 9
|  |  |  | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
 | time axis 2023-09-25 to 2023-11-29
 | time axis 2023-09-25 to 2023-11-29